|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к распоряжению  администрации Козульского района  от 26 августа 2020 г. № 240-р |

**Перечень мероприятий**

**по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях Козульского района, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных общеобразовательных учреждениях.**

**(далее – Дорожная карта)**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственные должностные лица за реализацию**  **Дорожной карты** | **ФИО, должность** |
| **Куратор реализации мер Дорожной карты в Козульском районе** | Щекочихин Виктор Николаевич, заместитель главы района по социальным вопросам и общественно-политической работе администрации района |
| **Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты в Козульском районе** | Овчаренко Людмила Петровна, начальник управления образования, опеки и попечительства администрации района |
| **Ответственные за реализацию Дорожной карты** | Яковенко Тамара Петровна, начальник отдела по общим вопросам управления образования, опеки и попечительства администрации района |
| **Соисполнители** | Руководители общеобразовательных учреждений |
| **Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием** | Дата начала работ: 01.06.2020  Дата завершения работ: 31.08.2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Общие сведения** | **Базовое значение** | | **Прогнозируемое значение** | | | |
| **Значение** | **Дата** | **01.09.2020** | **01.09.2021** | **01.09.2022** | **01.09.2023** |
| **1** | **Общее количество общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную программу начального общего образования:** | 9 | 31.05.2020 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| **1.1.** | **юридические лица** | 7 | 31.05.2020 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **1.2.** | **филиалы** | 2 | 31.05.2020 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **2.** | **Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования** | 837 | 31.05.2020 | 831 | 834 | 834 | 836 |

1. **Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в Козульском районе.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)** | **Уровень контроля** | **Базовое значение** | | **Прогнозируемое значение** | | | |
| **Значение** | **Дата** | **01.09.2020** | **01.09.2021** | **01.09.2022** | **01.09.2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель:  Доля(%) обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным горячим питанием | заместитель главы района по социальным вопросам и общественно-политической работе администрации района, начальник управления образования, опеки и попечительства администрации района | 54,8 | 31.05.2020 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля (%) муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется родительский (общественный) контроль за организацией бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Начальник управления образования, опеки и попечительства администрации района | 20 | 31.05.2020 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 3. | Включение в районную программу «Развитие образования», утверждённую постановлением администрации Козульского района № 294 от 25.10.2018, мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | заместитель главы района по социальным вопросам и общественно-политической работе администрации района, начальник управления образования, опеки и попечительства администрации района | нет | 31.05.2020 | есть | есть | есть | есть |

1. **Задачи и перечень мер Дорожной карты**

***Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 1.1. | Утверждение постановлением администрации района Положения «Об организации бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Козульского района» в соответствии с изменениями в Закон Красноярского края от 02.11.2020 № 12-961 «О защите прав ребёнка» | До 30.08.2020 | Начальник управления образования, опеки и попечительства администрации района | Принят муниципальный акт, обеспечивающий организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений |
| 1.2. | Организация и осуществление мониторинга охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | С 01.10.2020 далее ежеквартально до 10 числа каждого месяца | Начальник управления образования, опеки и попечительства администрации района, руководители общеобразовательных учреждений | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |
| 1.3. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | С 01.09.2020 | Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |

***Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение общеобразовательных учреждений оборудованием, необходимым для организации горячего питания обучающихся 1-4 классов.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов муниципальных общеобразовательных учреждений | До 01.09.2020 | Заместитель главы района по социальным вопросам и общественно-политической работе, начальник управления образования, опеки и попечительства администрации района, руководители общеобразовательных учреждений | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых, определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых региональному стандарту | До 01.09.2021 | начальник управления образования, опеки и попечительства администрации района, руководители общеобразовательных учреждений | Внесение в районную программу «Развитие образования» мероприятий по дооснащению пищеблоков, школьных столовых необходимым оборудованием, по проведению ремонтных работ |

***Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 3.1. | Обеспечение родительского общественного контроля за организацией питания обучающихся | С 01.09.2020 постоянно | руководители общеобразовательных учреждений | Осуществляется родительский (общественный) контроль за организацией питания обучающихся |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах общеобразовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания обучающихся, в том числе ежедневного меню | С 01.09.2020 постоянно | руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания обучающихся, в том числе ежедневном меню |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания обучающихся и их родителей (законных представителей) | С 01.09.2020 постоянно | руководители общеобразовательных учреждений | Формирование полезных привычек в питании обучающихся |
| 3.4. | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в общеобразовательных учреждений | 2020-2023 годы | руководители общеобразовательных учреждений | Участие в программах подготовки и повышения квалификации. Обеспеченность квалифицированными кадрами общеобразовательных учреждений. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты» | | | Ответственные:  Заместитель главы района по социальным вопросам и общественно-политической работе, начальник управления образования, опеки и попечительства, руководители общеобразовательных учреждений | | | | |
| **Показатели к задаче1** «Достижение к 1 сентября 2023 года 1005 обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов» | | | | | | | | |
| **№** | **Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)** | **Уровень контроля** | **Базовое значение** | | **Прогнозируемое значение** | | | |
| **Значение** | **Дата** | **01.09.2020** | **01.09.2021** | **01.09.2022** | **01.09.2023** |
| 1.1. | Доля (%) общеобразовательных учреждений, подключённых к единой региональной информационной системе учёта и мониторинга организации питания обучающихся | районный | 0 | 31.05.2020 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| **Показатели к задаче 2** «Создание инфраструктуры и оснащение общеобразовательных учреждений оборудованием, необходимым для организации горячего питания обучающихся 1-4 классов» | | | | Ответственные:  Заместитель главы района по социальным вопросам и общественно-политической работе, начальник управления образования, опеки и попечительства, руководители общеобразовательных учреждений | | | | |
| **№ п/п** | **Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)** | **Уровень контроля** | **Базовое значение** | | **Прогнозируемое значение** | | | |
| **Значение** | **Дата** | **01.09.2020** | **01.09.2021** | **01.09.2022** | **01.09.2023** |
| 2.1. | Доля (%) общеобразовательных учреждений, соответствующих региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. | районный | 0 | 31.05.2020 | 0 | 50 | 75 | 100 |
| **Показатели к задаче 3 «**Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов**»** | | | | Ответственные:  Заместитель главы района по социальным вопросам и общественно-политической работе, начальник управления образования, опеки и попечительства, руководители общеобразовательных учреждений | | | | |
| **№** | **Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)** | **Уровень контроля** | **Базовое значение** | | **Прогнозируемое значение** | | | |
| **Значение** | **Дата** | **01.09.2020** | **01.09.2021** | **01.09.2022** | **01.09.2023** |
| 3.1. | Наличие и реализация в общеобразовательных учреждениях программ по организации информационно-просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания | районный | 33 | 31.05.2020 | 33 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Доля (%) общеобразовательных учреждений, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами | районный |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления образования,

опеки и попечительства администрации района Л.П. Овчаренко