ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования МКОУ «Шадринская СОШ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание работ | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Нормативно - правовое обеспечение |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования | Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования | Администрация | 2016 год | Реализация плана мероприятий по повышению показателей доступности объектов и услуг в полном объеме |
| 2 | Создание рабочей группы по повышению показателя доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования | приказ ОО «О создании рабочей группы по повышению показателя доступности объектов для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» | Администрация | 2016 год | Реализация плана мероприятий по повышению показателей доступности объектов и услуг в полном объеме |
| 3 | Внесение изменений в основную образовательную программу общеобразовательной организации, локальные акты в части коррекционной деятельности с детьми инвалидами в рамках инклюзивного образования | Приказ руководителя общеобразовательной организации «О внесении изменений в основную общеобразовательную программу, в локальные акты учреждения» | Администрация | до 01.12.2016 года | Реализация основной общеобразовательной программы в рамках инклюзивного образования |
| 4 | Создание базы данных обучающихся детей-инвалидов и регулярное обновление |  | Методисты , социальный педагог, педагог-психолог | В течение всего периода | Реализация основной общеобразовательной программы в рамках инклюзивного образования |
| 5 | Обеспечение информационной открытости | - Создание отдельной вкладки на сайте «Доступная среда»; - адаптация сайта для лиц с ограниченным зрением. | Ответственный за школьный сайт | В течение всего периода | Создание отдельной вкладки на сайте «Доступная среда» |
|  | Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей физической доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, средств информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями. |
| 1 | Реализация мероприятий по созданию физической и информационной доступности кабинетов, физкультурных и спортивных сооружений, залов, площадок, столовой. | План мероприятий рабочей группы по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования | Председатель рабочей группы. | 2017–2030 годы | Увеличение доли созданных условий, посредством которых реализуется физическая и информационная доступность кабинетов, физкультурных и спортивных сооружений, залов, площадок, столовой |
| 1.1. | Территория, прилегающая к зданию учреждения. | Ремонт асфальта, устройство съездов; Укладка бордюра на пути следования инвалидов. |  | 2017-2019 г.г. |  |
| 1.2. | Вход (выходы) в здание | Переоборудование крыльца; Монтаж перил; |  | 2017-2018 г.г. |  |
| 1.3. | Обустройство входной (выходной) группы | Монтаж автоматических раздвижных дверей; Ремонт раздевалки, устройство поручней; Реконструкция запасных выходов: устройство пандусов. |  | 2017-2020 г.г. |  |
| 1.4. | Устройство кабинетов санитарно-гигиеническим нормам | Установка специального оборудования, в том числе сантехники; Демонтаж и подводка коммуникаций; Расширение дверных проемов с заменой дверей; Установка электронного табло. |  | 2017-2020 г.г. |  |
| 1.5. | Путь внутри здания. | Установка электронного табло; Установка информирующих обозначений; Устройство внутреннего пандуса |  | 2020-2025 г.г. |  |
| 1.6. | Комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению. |  |  | 2018-2020 г.г. |  |
|  | Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 1 | Разработка индивидуальных маршрутов сопровождения детей-инвалидов согласно ИПР ребенка-инвалида | Основная общеобразовательная программа общеобразовательной организации | Методист по УР | 2016–2018 годы | Обеспечение условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2 | Развитие условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах по адаптированным основным образовательным программам | Основная общеобразовательная программа общеобразовательной организации | Методист по УР | до 01.09.2016 года | Обеспечение условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3 | Развитие условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья совместно с другими обучающимися (в инклюзивной форме) по адаптированным образовательным программам | Основная общеобразовательная программа общеобразовательной организации | Методист по УР | до 01.09.2016 года | Обеспечение условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 4 | Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН. | Классные часы. Родительские собрания. Волонтерое движение учащихся | Методист по ВР | В течение всего периода |  |
|  | 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |
| 1 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций | План мероприятий рабочей группы по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования | Методист по УР | 2016–2018 годы | Готовность педколлектива к реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ общего образования в инклюзивном режиме |
| 2 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам реализации федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации | План мероприятий рабочей группы по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования | Методист по УР | 2016–2018 годы | Готовность педколлектива к реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ общего образования |
| 3 | Методическое сопровождение специалистов. | Обучающие семинары, круглые столы, консультации и др. формы. | Методисты по УР, ВР | В течение всего периода |  |
| 4 | Инструктирование сотрудников | Инструктажи с педагогами: Организация рабочего места обучающегося с ОВЗ Выработка рекомендаций для преподавателей по вопросам специфики организации обучения детей с ОВЗ. Инструктажи с работниками: Обслуживание обучающихся с ОВЗ в гардеробе, столовой | Методисты по УР, ВР | В течение всего периода | Соблюдение требований по организации рабочих мест для обслуживания учащихся с ОВЗ Созданы комфортные условия для обслуживания учащихся с ОВЗ |